## Info
INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Cohort | Service B2C
Nome | Nome da Empresa
Ticket médio | 700
Budget mês | 1500

## Playbook
GRUPOS DE ENTREGA | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | Observações
Reunião de Kick Off e Alinhamentos inicias | bar: 2025-05-05
Coleta dos Acessos | bar: 2025-05-05
Pesquisas de Mercado | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
Configurações Iniciais - Instagram ¦ Página Facebook ¦ Google Meu Negócio | [13 empty] | Exemplo: não conseguimos acesso | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
Configurações Iniciais - Analytics ¦ Facebook Ads ¦ Google Ads ¦ Tag Manager | bar: 2025-05-12
Análise da plataforma e sugestões de melhoria do site | bar: 2025-05-12 to 2025-05-26
Configurar Conversões do site | bar: 2025-05-12 to 2025-05-26
Configuração dos pixels (tags) de acompanhamento no site. Estes pixels serão utilizados para rastrear os clientes que fizeram qualquer ação ou apenas interagiram com a presença online da MicroExato e fazer remarketing para este público. - 22/11 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-26
Mapeamento das Palavras Chaves e Leilões Google Ads | bar: 2025-05-12 to 2025-05-26
Linha editorial e Calendário de Postagens | bar: 2025-05-12
Postagem de Stories diáriamente
Postagem feed 4x por semana
Otimização da posição do Google Meu Negócio | bar: 2025-05-12 to 2025-05-26
A🔴 = Aquisição - Facebook Ads - Topo de Funil¦ Aquisição de Público ¦ Vídeo View ou Engajamento ¦ Público Aberto + Interesses ¦ Região SUL SP
B🔥 = Monetização - Google Ads - Campanha Local ¦ Palavras Chaves ¦ Oferta Direta Produtos CURVA ABC ¦ Fundo de Funil
C💥 = Monetização - Facebook Ads - Mix de Remarketing 180 / 90 Dias
Definir e Configurar ferramenta de E-mail MKT / Automação | bar: 2025-06-02
Configuração de 1 Automação de Mensagem pelo WhatsApp / E-mail | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16
Avaliação do Objetivo Smart | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Planejamento 2° Quarter | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Replay Onboarding | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Colheita de NPS e satisfação | bar: 2025-05-05; 2025-07-28

## Plano de Mídia
Mensal | OIZUMI SUSHI |  | Disponível | Previsão
30 dias |  |  | 1500 | 1500
Duração (dias) | Fase | Divisão | Verba Total | Verba/dia
30 | Aquisição de público | 0% | 0 | 0
30 |  | 0% | 0 | 0
30 |  | 0% | 0 | 0
30 | Conversão | 85% | 1275 | 42.5
30 | A🔴 = Aquisição - Facebook Ads - Topo de Funil¦ Aquisição de Público ¦ Vídeo View ou Engajamento ¦ Público Aberto + Interesses ¦ Região SUL SP | 35% | 525 | 17.5
30 | B🔥 = Monetização - Google Ads - Campanha Local ¦ Palavras Chaves ¦ Oferta Direta Produtos CURVA ABC ¦ Fundo de Funil | 50% | 750 | 25
30 |  | 0% | 0 | 0
30 | Remarketing | 15% | 225 | 7.5
30 | C💥 = Monetização - Facebook Ads - Mix de Remarketing 180 / 90 Dias | 15% | 225 | 7.5
30 |  | 0% | 0 | 0
30 | Audiência | 0% | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0